## Dashboard
PORCENTAJE: | 34.46% | PORCENTAJE: | 33.89% | PORCENTAJE: | 25.83%
PORCENTAJE: | 8.929% | PORCENTAJE: | 32.34% | PORCENTAJE: | 62.5%

## Entorno
|  | DEFINICION DEL DOD | VALOR
ENTORNO TÉCNICO | SERVIDOR Y BBDD | El servidor de aplicaciones está instalado, configurado y operativo. | 0 | ARTEFACTOS |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | Las pruebas de conectividad entre la base de datos y el servidor de aplicaciones han sido completadas con éxito. | 0 | SERVIDOR Y BBDD | 42.86% | Nunca | A veces | Frecuentemente | Siempre
|  | La base de datos está implementada, accesible, y correctamente conectada al servidor de aplicaciones | 3 | ENTORNO DESARROLLO | 75% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | La base de datos está configurada con parámetros de rendimiento óptimos (e.g., índices, particiones). | 0 | PRUEBAS | 20%
|  | Los esquemas y tablas están creados conforme al diseño de datos, con restricciones y relaciones establecidas. | 3 | GESTION DE VERSIONES | 0%
|  | Se han realizado pruebas de carga inicial y validación mediante scripts de prueba. | 3 | TOTAL | 34.46%
|  | Documentación técnica actualizada incluye esquemas de base de datos y configuración de conexiones, que es comunicada pertinentemente. | 0
| ENTORNO DESARROLLO | Todas las herramientas (IDE, sistema de control de versiones, etc) están instaladas y configuradas en versiones compatibles. | 3
|  | El entorno es replicable de manera similares para los miembros del equipo. | 3
|  | Documentación sobre la configuración del entorno de desarrollo está actualizada y disponible. | 3
|  | El entorno ha sido validado mediante la ejecución de pruebas básicas para asegurar su correcto funcionamiento. | 0
| PRUEBAS | Todas las pruebas unitarias, funcionales, e2e y de aceptación están implementadas correctamente y documentadas. | 0
|  | Las pruebas se ejecutan automáticamente | 0
|  | Las pruebas tienen una tasa de éxito de al menos 90% | 0
|  | Los resultados de las pruebas se encuentran registrados y accesibles para los miembros del equipo. | 3
|  | Las pruebas cumplen con los estandares establecidos. | 0
| GESTION DE VERSIONES | El sistema de gestión de versiones está configurado y operativo | 0
|  | Los miembros del equipo tienen acceso a la plataforma de control de gestión de versiones Github. | 0
|  | Se han definido las estrategias para operar con los branches. | 0
|  | Se revisa el código continuamente | 0
|  | Las estrategias y políticas de commit y pull se han establecido y comunicado al equipo | 0

## Registro
|  | DEFINICION DEL DOD | VALOR
ADMIN. REGISTRO DE USUARIOS | REGISTRO USUARIOS | La funcionalidad de registro está implementada y probada en todos los navegadores y dispositivos. | 3 | ARTEFACTOS |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | El formulario de registro valida correctamente la información del usuario. | 0 | REGISTRO USUARIOS | 20% | Nunca | A veces | Frecuentemente | Siempre
|  | Los datos del usuario se almacenan de forma segura en la base de datos, cumpliendo con las normas de protección de datos. | 0 | REGISTRO ADMIN | 53.33% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | El sistema envía un enlace de verificación al correo electrónico del usuario con parámetros únicos y temporales. | 0 | CONFIRMACION REGISTROS | 22.22%
|  | El registro se verifica mediante pruebas de usabilidad y seguridad. | 0 | REGISTRO EMPLEADOS HOTEL | 40%
| REGISTRO ADMINISTRADOR | La funcionalidad de creación de cuentas de administrador está implementada y probada. | 2 | TOTAL | 33.89%
|  | El administrador puede iniciar sesión de forma segura usando su cuenta | 0
|  | Se han implementado medidas de seguridad como cifrado de contraseñas y bloqueo de cuentas tras múltiples intentos fallidos. | 3
|  | Documentación sobre la gestión de cuentas de administrador incluye procesos de creación, gestión y seguridad. | 3
|  | La interfaz de inicio de sesión es accesible y compatible con todos los navegadores y dispositivos. | 0
| CONFIRMACIÓN REGISTRO | El sistema envía un enlace o código de verificación a la dirección de correo proporcionada por el cliente al registrarse. | 0
|  | La verificación del correo se realiza correctamente y la cuenta del usuario se activa tras completar el proceso. | 2
|  | We han implementado mecanismos de seguridad para evitar ataques | 2
|  | La verificación se realiza mediante un endpoint seguro que activa la cuenta del usuario en la base de datos. | 0
|  | Se han realizado pruebas para confirmar el correcto funcionamiento del proceso de verificación en diferentes dispositivos y clientes de correo. | 0
|  | Documentación de soporte creada para ayudar a los usuarios en caso de problemas con la verificación. | 0
| REGISTRO EMPLEADOS | Las credenciales de acceso se envían automáticamente por correo electrónico con instrucciones. | 1
|  | El administrador puede crear cuentas de usuario para el personal a través de un panel de administración con formularios seguros. | 2
|  | La contraseña temporal expira tras el primer inicio de sesión y el usuario debe cambiarla a una contraseña segura. | 3
|  | Pruebas realizadas para garantizar el envío correcto de correos electrónicos en todos los casos de uso. | 0
|  | Documentación de administración de cuentas de usuario está actualizada, incluyendo roles y permisos. | 0

## Cuentas
|  | DEFINICION DEL DOD | VALOR
ADMIN. CUENTAS DE USUARIO | GESTION CUENTAS PERSONAL | La funcionalidad de administración de cuentas del personal está implementada y permite actualizar datos personales. | 0 | ARTEFACTOS |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | El administrador puede realizar modificaciones de cuentas como cambios de roles, permisos, eliminación, etc. | 3 | GESTION CUENTAS PERSONAL | 20% | Nunca | A veces | Frecuentemente | Siempre
|  | Se han realizado pruebas de usabilidad y seguridad para garantizar que solo los administradores puedan modificar cuentas. | 0 | GESTION GUENTAS TURISTA | 25% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | Las modificaciones se reflejan inmediatamente en la base de datos. | 0 | CIERRE SESION | 33.33%
|  | Documentación de referencia para la administración de cuentas de usuarios está actualizada y disponible. | 0 | RECUPERACION CUENTAS | 25%
| GESTION CUENTAS TURISTA | La funcionalidad de administración de cuentas de clientes está implementada y permite modificar datos personales. | 3 | TOTAL | 25.83%
|  | El administrador puede actualizar información relevante como detalles de contacto, preferencias, y tipo de cliente (ej. tercera edad). | 0
|  | Pruebas de seguridad y usabilidad realizadas para validar la funcionalidad. | 0
|  | Las modificaciones se reflejan inmediatamente en la base de datos. | 0
|  | Documentación sobre cómo administrar cuentas de clientes está actualizada. | 0
| CIERRE SESIÓN | El botón de cierre de sesión es visible y accesible desde todas las pantallas relevantes. | 3
|  | El proceso de cierre de sesión elimina todas las credenciales activas. | 0
|  | La funcionalidad de cierre de sesión está implementada y disponible para el administrador. | 0
|  | La funcionalidad de cierre de sesión está implementada y disponible para los usuarios. | 0
|  | Documentación de uso de la función de cierre de sesión disponible para el usuario. | 0
|  | Pruebas de seguridad realizadas para garantizar que no haya sesiones activas después de la desconexión. | 3
| RECUPERACIÓN CUENTAS | El proceso de recuperación de contraseña está implementado y disponible para el Personal-Hotel. | 0
|  | El usuario debe seleccionar y responder preguntas secretas para recibir una clave de recuperación por correo. | 0
|  | La documentación del proceso de recuperación está actualizada y accesible. | 3
|  | El proceso de recuperación de contraseña está implementado y disponible para el Cliente-Turista. | 0

## Habitaciones
|  | DEFINICION DEL DOD | VALOR
CATALOGO DE HABITACIONES | VISTA HABITACIONES | La funcionalidad para ver detalles y características de las habitaciones está implementada. | 0 | ARTEFACTOS |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | Los datos de cada habitación son precisos, actualizados y se cargan rápidamente. | 3 | VISTA HABITACIONES | 14.29% | Nunca | A veces | Frecuentemente | Siempre
|  | Se han realizado pruebas de usabilidad para confirmar que la información es clara y fácil de navegar. | 0 | MODIFICACION HABITACIONES | 12.5% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | La funcionalidad de filtrado de habitaciones está implementada y permite seleccionar características específicas como tipo, precio, y otras. | 0 | RESEÑAS | 0%
|  | Las opciones de filtro están visibles y accesibles desde la interfaz principal de búsqueda. | 0 | TOTAL | 8.929%
|  | El filtrado es preciso, mostrando solo habitaciones que cumplen con los criterios seleccionados. | 0
|  | Documentación de soporte está actualizada y disponible para el equipo de desarrollo. | 0
| MODIFICACION HABITACIONES | La funcionalidad para agregar nuevas habitaciones al catálogo está implementada y probada. | 0
|  | La funcionalidad para eliminar habitaciones del catálogo está implementada y permite la eliminación segura y permanente. | 0
|  | Se han establecido alertas y confirmaciones para evitar eliminaciones accidentales. | 3
|  | Pruebas realizadas para verificar que las nuevas habitaciones se visualizan correctamente en la aplicación. | 0
|  | Pruebas realizadas para verificar que la eliminación no afecta otros datos o funcionalidades del sistema. | 0
|  | La funcionalidad de edición de habitaciones permite modificar información existente mediante un panel de administración. | 0
|  | Los cambios realizados por el administrador se reflejan inmediatamente en la aplicación. | 0
|  | Pruebas en dispositivos y/o Navegadores cumplida | 0
| RESEÑAS | La funcionalidad para ver opiniones y reseñas de clientes está implementada y probada. | 0
|  | Las reseñas se muestran de manera clara y accesible, con la posibilidad de filtrar por criterios como fecha o puntuación. | 0
|  | Pruebas de seguridad realizadas para evitar que se muestre contenido inapropiado o malicioso. | 0

## Reservas
|  | DEFINICION DEL DOD | VALOR
GESTIÓN DE RESERVAS | PROCESO RESERVA | La funcionalidad para ver y cancelar reservas incluye una interfaz de usuario para acceder a reservas activas y realizar cancelaciones. | 0 | ARTEFACTOS |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | Las cancelaciones se procesan inmediatamente y notifican al usuario por correo. | 0 | PROCESO RESERVAS | 37.5% | Nunca | A veces | Frecuentemente | Siempre
|  | Documentación sobre la gestión de reservas incluye procesos de visualización y cancelación. | 0 | REPORTE RESERVAS | 16.67% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | La funcionalidad de sugerencia de alternativas está implementada y probada. | 0 | PAGO RESERVAS | 42.86%
|  | La funcionalidad para calcular y mostrar el 30% del total de la reserva está implementada. | 0 | TOTAL | 32.34%
|  | El usuario puede ver claramente la información de costos en la pantalla de pago antes de realizar la transacción. | 3
|  | Pruebas realizadas para asegurar que el cálculo del porcentaje es correcto y se actualiza en tiempo real. | 3
|  | Pruebas realizadas para asegurar que la cancelación funciona correctamente y no causa problemas en la base de datos. | 3
| REPORTES RESERVAS | La funcionalidad para generar reportes de ingresos está implementada y permite filtrar por un rango de fechas específico. | 0
|  | El reporte incluye todas las reservas completadas, canceladas y cualquier ingreso generado. | 3
|  | Pruebas de rendimiento realizadas para asegurar que el reporte se genera rápidamente. | 0
|  | La funcionalidad de visualización de estadísticas está implementada y permite ver métricas clave como número de reservas, cancelaciones, etc. | 0
|  | Las estadísticas se presentan de manera clara y accesible en gráficos o tablas. | 0
|  | Documentación actualizada sobre cómo generar y entender el reporte de ingresos. | 0
| PAGO RESERVAS | La funcionalidad de pago está integrada con la pasarela de pagos segura | 0
|  | Todos los datos de pago se cifran para cumplir las normativas de seguridad | 3
|  | Pruebas de seguridad y funcionalidad realizadas para garantizar que el proceso de pago es seguro y confiable. | 3
|  | La funcionalidad de generación y envío de recibos de pago está implementada | 3
|  | El recibo incluye todos los detalles relevantes: número de reserva, habitación, fechas, importe pagado, y detalles de pago. | 0
|  | Pruebas realizadas para confirmar que el recibo se envía automáticamente por correo electrónico después del pago. | 0
|  | Documentación sobre métodos de pago y seguridad actualizada. | 0

## UX
|  | DEFINICION DEL DOD | VALOR
EXPERIENCIA DE USUARIO | NAVEGACIÓN E INTERFAZ | Todos los elementos de navegación (botones, menús, enlaces) son consistentes en términos de estilo y comportamiento en toda la aplicación. | 0 | ARTEFACTOS |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | Pruebas de usabilidad realizadas para confirmar que los usuarios pueden encontrar rápidamente la información que necesitan. | 3 | NAVEGACION E INTERFAZ | 75% | Nunca | A veces | Frecuentemente | Siempre
|  | Los flujos de tareas son claros, con la menor cantidad de pasos posibles | 3 | IDIOMA | 50% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | Documentación y tutoriales de uso están disponibles y claros. | 3 |  | 0%
|  | La interfaz ha sido revisada por un experto en UX para certificar su usabilidad y accesibilidad | 0 | TOTAL | 62.5%
| IDIOMA | La funcionalidad de selección de idioma está implementada y disponible desde la pantalla de inicio. | 0
|  | Todos los textos de la aplicación son traducidos correctamente a los idiomas disponibles. | 3
|  | Pruebas realizadas para confirmar que la selección de idioma funciona correctamente y no causa errores. | 3
|  | Pruebas en dispositivos y/o Navegadores cumplida | 0

## Resultados
Porcentaje de Scrum
34.46%