## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como Scrum team, se necesita implementar servidor de aplicaciones y de Base de datos para cargar los elementos funcionales del sistema. | Scrum team | Servidor de Aplicaciones, Base de datos | Entorno técnico 26 Puntos | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | Por hacer
HU-02 | Como Scrum team, se necesita implementar las herramientas de software para configurar el entorno de desarrollo, instalando dependencias y las versiones correctas de software. |  | Entornos de dasarrollo |  | 4 | 2 |  |  | 2 | Por hacer
HU-03 | Como Scrum team, se necesita configurar la base de datos y los esquemas para la creación de tablas, conectividad y accesibilidad de la base de datos a las aplicaciones. |  | Base de datos |  | 4 | 2 |  |  | 3 | Por hacer
HU-04 | Como Scrum team, se necesita implementar pruebas de sistema, para que cumplan con los estándares de calidad y los requisitos definidos. Como por ejemplo: Pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas e2e, pruebas de aceptación, etc. |  | Pruebas de Sistema |  | 8 | 4 |  |  | 4 | Por hacer
HU-05 | Como Scrum team, se necesita implementar el sistema de gestión de versiones y de código, para configurar y definir estrategia de ramas, estableciendo políticas de commits y pull requests. |  | Sistema Gestión de versiones |  | 4 | 2 |  |  | 5 | Por hacer
HU-06 | Como Turista-Cliente, quiero registrarme en el sistema proporcionando información para poder crear una cuenta de usuario y gestionar mis reservas. | Turista-Cliente | Registro Usuarios | Administración de registros de usuarios 18 Puntos | 4 | 2 | 2 | 2 | Media | Por hacer
HU-07 | Como Administrador, quiero poder tener mi cuenta de Administrador para poder iniciar sesión y acceder a la plataforma. | Administrador-Hotel | Vista Formulario Administrador Hotelero |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-08 | Como Administrador, quiero poder crear una cuenta de usuario al personal para que el personal pueda acceder a la plataforma. |  |  |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-09 | Como Turista-Cliente, quiero recibir una verificación de identidad o la validez de mi correo electrónico mediante un enlace o código enviado a mi dirección de correo para confirmar mi cuenta. | Turista-Cliente | Vista registro confirmación Usuario |  | 6 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como Personal-Hotel, quiero recibir un correo electrónico con mi nombre de usuario y una contraseña temporal para acceder a mi correo institucional. | Personal-Hotel | Vista registro confirmación Personal |  | 4 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como usuario Administrador, podré recuperar mi contraseña por medio de método validación preguntas secretas y envío clave a cuenta de correo. | Administrador-Hotel | Vista Inicio sesión | Administración de cuenta de usuarios 22 Puntos | 6 | 3 | 2 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como usuario Administrador, quiero poder administrar las cuenta de los usuarios personal-Hotel para actualizar sus cuentas y datos personales. (ejemplo: eliminación etc) |  | Vista info usuario |  | 4 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como usuario Administrador, quiero poder administrar las cuenta de los Turista-Cliente para actualizar sus cuentas y datos personales. (ejemplo: tercera edad) |  | Vista info usuario |  | 4 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-14 | Cómo usuario Administrador, necesito cerrar la sesion usuario presionando un botón para mayor seguridad. |  | Cierre Sesión |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer | 36
HU-15 | Como usuario Personal-Hotel, podré recuperar mi contraseña por medio de método validación preguntas secretas y envío clave a cuenta de correo. | Personal-Hotel | Vista Inicio sesión |  | 6 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-16 | Cómo usuario Personal-Hotel, necesito cerrar la sesion usuario presionando un botón para mayor seguridad. |  | Vista Principal Plataforma | Administración de cuenta de usuarios 14 Puntos | 2 | 1 | 2 | 4 | Por definir | Por hacer
HU-17 | Como usuario Turista-Cliente, quiero poder modificar mis datos personales para mantener actualizada mi información. | Turista-Cliente | Vista info usuario |  | 4 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-18 | Como usuario Turista-Cliente, podré recuperar mi contraseña por medio de método validación preguntas secretas y envío clave a cuenta de correo. |  | Vista Inicio sesión |  | 6 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-19 | Cómo usuario Turista-Cliente, necesito cerrar la sesion usuario presionando un botón para mayor seguridad. |  | Vista Principal Plataforma |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-20 | Como Turista-Cliente, quiero ver detalles y características de cada habitación disponible. | Turista-Cliente | Vista habitaciones | Catálogo de Habitaciones 26 Puntos | 4 | 2 | 2 | 5 | Por definir | Por hacer
HU-21 | Como Turista-Cliente, quiero poder filtrar las habitaciones disponibles por características específicas, como tipo o precio. |  | Vista habitaciones |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-22 | Como Administrador, quiero poder agregar nuevas habitaciones al catálogo, incluyendo información detallada y fotos. | Administrador | Modificacion habitaciones |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-23 | Como Administrador, quiero poder editar o actualizar la información de las habitaciones existentes en el catálogo. |  | Modificacion habitaciones |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-24 | Como Administrador, quiero poder eliminar habitaciones del catálogo si ya no están disponibles. |  | Modificacion habitaciones |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-25 | Como Turista-Cliente, quiero poder ver las opiniones y reseñas de otros clientes sobre cada habitación. | Turista-Cliente | Vista habitaciones |  | 6 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-26 | Como Turista-Cliente, quiero poder ver y cancelar mis reservas existentes. | Turista-Cliente | Proceso Reserva | Gestión Reservas 20 Puntos | 8 | 4 | 2 | 6 | Por definir | Por hacer
HU-27 | Como Administrador, quiero poder ver una lista de todas las reservas realizadas dentro de un período de tiempo. | Administrador | Reportes Reservas |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-28 | Como Turista-Cliente, quiero poder consultar la disponibilidad de habitaciones para un rango de fechas específico. | Turista-Cliente | Proceso Reserva |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-29 | Como Turista-Cliente, quiero poder ver el precio total de la reserva antes de confirmarla. |  | Proceso Reserva |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-30 | Como Turista-Cliente, quiero que el sistema me sugiera alternativas si la habitación seleccionada no está disponible. |  | Proceso Reserva | Gestión Reservas 24 Puntos | 10 | 5 | 2 | 7 | Por definir | Por hacer
HU-31 | Como Turista-Cliente, quiero que el sistema me muestre automáticamente el 30% del servicio para así pagar la reserva. |  | Proceso Reserva |  | 2 | 1 |  |  | Por definir
HU-32 | Como Turista-Cliente, quiero poder pagar mi reserva de manera segura y confiable. |  | Pago Reserva |  | 12 | 6 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-33 | Como Turista-Cliente, quiero recibir un recibo de pago después de completar el proceso de pago de mi reserva. |  |  | Gestión Reservas 14 Puntos | 8 | 4 | 2 | 8 | Por definir | Por hacer
HU-34 | Como Administrador, quiero poder generar un reporte de ingresos por reservas en un determinado período de tiempo. | Administrador | Reportes Reservas |  | 4 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-35 | Como Administrador, quiero poder ver las estadísticas de uso del sistema, como el número de reservas por mes. |  | Reportes Reservas |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-36 | Como Turista-Cliente, quiero navegar de manera intuitiva por la aplicación, para encontrar rápidamente la información que necesito sin complicaciones. | Turista-Cliente | Navegación e Interfaz | Administración de experiencia de usuarios 26 Puntos | 10 | 5 | 2 | 9 | Por definir | Por hacer
HU-37 | Como Turista-Cliente internacional, quiero poder seleccionar el idioma en el que veo la aplicación, para comprender toda la información sin barreras idiomáticas. |  | Idioma |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-38 | Como Turista-Cliente, quiero tener acceso a un chat en línea con atención al cliente, para resolver mis dudas en tiempo real durante el proceso de reserva. |  | Navegación e Interfaz |  | 6 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-39 | Como Administrador, quiero tener acceso a la información desplegada en la página principal para modificar la información de los cuadros de textos | Administrador-Hotel |  |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.